**Приложение № 2**

План

мероприятий по подготовке и проведению 31-й годовщины вывода войск из Демократической Республики Афганистан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Датаи время проведения | Местопроведения |
|  | Благоустройство могил павших воинов-интернационалистов  | до 14.02.2020 | Аллея Славы городского кладбищаМеста захоронения в селах: Плоть, Воронково, Б.Молокиш, Ержово, Красненькое |
|  | Митинг-реквием «Горькая память Афганской войны»:- разработка сценария и озвучивание - уборка и благоустройство территории,- обеспечить цветы и венки для возложения- обеспечить салют и подготовить салютную группу- оповестить трудовые коллективы и жителей города | 15.02.202010:00 | Мемориал Славы защитникам Отечества |
|  | Посещение могил павших воинов-интернационалистов- организовать транспорт на городское кладбище | 15.02.2020 | Аллея Славы городского кладбища |
|  | Провести панихиду по убиенным  | 15.02.202011:00 | Аллея Славы городского кладбища |
|  | Митинги памяти в Рыбницком районе:- разработка сценариев и озвучивание - благоустройство территории,- обеспечить венки для возложения- обеспечить транспорт в села Рыбницкого района: | 15.02.202011:30 | Села Рыбницкого района: Плоть, Воронково, Б.Молокиш, Ержово, Красненькое |
| * с. Плоть
 |  |  |
| * с. Красненькое
 |  |  |
| * с. Б Молокиш
 |  |  |
| * с. Ержово
 |  |  |
| * с. Воронково
 |  |  |
|  | Вечер-памяти «Эхом через всю историю»:- разработать сценарий;-подготовить ведущих;- пригласить трудовые коллективы;- оповещение жителей города. | 15.02.202012:00 | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» |
|  | Обеспечить бесперебойное электроснабжение при проведении мероприятий  | в соответствии с планом проведения мероприятий |
|  | Обеспечить медицинское сопровождение при проведении мероприятий | в соответствии с планом проведения мероприятий |
|  | Обеспечить правопорядок при проведении мероприятий | в соответствии с планом проведения мероприятий |
|  | Обеспечить финансирование расходов на приобретение венков и цветов для возложения | в соответствии с планом проведения мероприятий |