Приложение №1

к Решению главы госадминистрации Рыбницкого района и г.Рыбницы №1833 от «13» ноября 2019г.

Комиссия

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных Дню города Рыбница

Председатель комиссии:

Молдовский Ю.П. – зам. главы госадминистрации

Члены комиссии:

Кравченко В.В. – и.о. зам. главы госадминистрации

Костюк С.И – зам. главы госадминистрации

Власюк В.Е. – управляющий делами госадминистрации

Тымкован Е.И. – начальник УпОССПиОГ госадминистрации

Клапша Л.Н. – начальник УКХиСИ госадминистрации

Самойленко И.А. – начальник УТиТ госадминистрации

Белая Ю.И. – пресс-секретарь госадминистрации

Попченко О.П. – начальник МУ «РУНО»

Чербуленко А. В. – начальник МУ «РУК»

Орловский Ю.А. – начальник МУ «УФКиС»

Топунов С.В. – начальник РОВД

Яковлев Л.Г. – директор МУП «РПКХБ»

Делеу В.А. – директор ООО «Радикал»

Семеренко Н.В. – главный редактор газеты «Новости»

Карлюга А.П. – командир в/ч 30652

Задорожный В.А. – и.о. председателя ОО «Рыбницкий Совет ветеранов

войны, труда и вооруженных сил»

Гарбузняк С.Г. – председатель ОО «Союз защитников Приднестровья»

Кушнир Н.А. – председатель ОО «Инвалиды-защитники ПМР»,

ОО «Союз «Память»

Однораленко В.Б. – председатель ОО «Женщины за права и свободы»

Федчук В.П. – председатель ОСТК «Держава»

Чуприков С.Н. – атаман Рыбницкого казачьего округа черноморского казачьего войска

Васильков С.В. – член Союза ветеранов войны в Афганистане

Бараблин А.Ф. – председатель ОО «Союз «Чернобыль»

Приложение № 2

к Решению главы госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы

№1833 от «13» ноября 2019г.

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Рыбница

| №  п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Срок  исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по строительству и благоустройству | | | | |
|  | Благоустройство и санитарная очистка прилегающей территории | г. Рыбница | до 19.11.2019 | Костюк С.И.  Руководители предприятий всех форм собственности |
|  | Благоустройство города:  - ремонт въездных знаков в город  - разметка уличной дорожной сети  - ремонт дорожных знаков  - восстановление уличного освещения  - санитарная очистка парков, скверов,  придомовых территорий  - санитарная очистка и благоустройство мест возложения цветов и корзин | г. Рыбница | до 19.11.2019 | Костюк С.И.  Яковлев Л.Г.  Делеу В.А.  Комиссия по благоустройству  Яковлев Л.Г. |
|  | Частный сектор:  - уборка прилегающих территорий;  - ремонт и окраска ограждений  - ремонт фасадов жилых домов | г. Рыбница | до 19.11.2019 | Костюк С.И.  Комиссия по благоустройству |
| II. Информационно-пропагандистские мероприятия | | | | |
|  | Анонс и освещение праздничных мероприятий в СМИ. | г. Рыбница | 16.11-21.11.2019 | Семеренко Н.В.  Белая Ю.И. |
|  | Установить праздничные плакаты и транспаранты | ул. Кирова, Победы | до 19.11.2019 | Костюк С.И.  Яковлев Л.Г. |
| III. Организация и проведение праздничных мероприятий | | | | |
|  | Обеспечить:  - приглашение гостей;  - издание пригласительных и программы праздничных мероприятий |  | до 19.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Тымкован Е.И.  Белая Ю.И. |
|  | Встреча представителей приглашенных делегаций:  - закрепление кураторов за приглашенными делегациями |  | до 20.11.2019 | Власюк В.Е. |
|  | Торжественная церемония вручения грамот государственной администрации и городского и районного Совета народных депутатов:  - разработать сценарий;  - подготовить церемонию награждения  - подготовить наградной материал;  - обеспечить явку награждаемых;  - оповещение жителей города. | Актовый зал госадминистрации | до 19.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В.  Белая Ю.И.  Тымкован Е.И.  Семеренко Н.В.  Власюк В.Е. |
|  | Организовать церемонию возложения цветов к Памятному знаку генерал-майору К.Н. Цветкову,  - обеспечить уборку прилегающей территории;  -подготовить сценарий  -обеспечить почетный караул и салютную группу  -обеспечить оповещение организаций всех форм собственности города.  -подготовить корзины, цветы. | Памятный знак генерал-майору К.Н. Цветкову  Мемориальный комплекс | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Яковлев Л.Г.  Попченко О.П.  Чербуленко А.В.  Карлюга А.П.  Тымкован Е.И. |
|  | Организовать торжественную церемонию поднятия флагов:  - обеспечить уборку и благоустройство Площади Победы и прилегающей территории;  - подготовить сценарий и ведущих;  - обеспечить участие лиц, поднимающих флаги | Площадь Победы | 21.11.2019г. | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В.  Яковлев Л.Г. |
|  | Произвести подачу газа к Вечному огню на Мемориале Славы г. Рыбница | Мемориал Славы | 21.11.2019 | Сокирка С.А. |
|  | Провести подготовку к проведению выставки-ярмарки товаров и продукции отечественных производителей на Площади Победы:  - подготовить разрешения на выездную торговлю;  - представить на согласование дислокацию ярмарочных подворий. | Площадь Победы | до  15.11.2019 | Кравченко В.В.  Самойленко И.А. |
|  | Провести торжественную церемонию поднятия флагов  - подготовить сценарий и ведущих;  - обеспечить озвучивание. | Площадь Победы | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В. |
|  | Провести торжественное возложение цветов к Обелиску Славы и Мемориалу Славы защитникам Отечества:  - обеспечить уборку прилегающей территории;  - подготовить сценарий проведения;  - обеспечить озвучивание;  - подготовить корзины цветов;  - подготовить почетный караул;  - обеспечить подключение вечного огня;  - обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. | ул. Кирова  ул. Титова | 21.11.2018 | Молдовский Ю.П.  Яковлев Л.Г.  Чербуленко А.В.  Орловский Ю.А.  Тымкован Е.И. Попченко О.П.  Карлюга А.П.  Сокирка С.А.  Козак О.А. |
|  | Обеспечить участие в праздничной литургии Михайло-Архангельского собора, Крестный ход:  - оповещение жителей города;  - приглашение гостей. | ул. Титова | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Архимандрит Виктор  Семеренко Н.В.  Тымкован Е.И. |
|  | Провести торжественное открытие детского отделения в ГУ «Рыбницкая центральная больница»  - обеспечить уборку прилегающей территории;  - подготовить сценарий и ведущих;  - обеспечить озвучивание | ГУ  «Рыбницкая ЦРБ» | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Иващенко В.М.  Яковлев Л.Г.  Чербуленко А.В. |
|  | Провести выставку-ярмарку товаров и продукции отечественных  производителей:  - подготовить разрешения на выездную торговлю;  - представить на согласование дислокацию объектов торговли | Площадь Победы | 21.11.2019 | Кравченко В.В.  Самойленко И.А. |
|  | Организовать мероприятие, приуроченное к закладке капсулы времени с посланием к потомкам:  - обеспечить уборку прилегающей территории;  - подготовить сценарий и ведущих;  - обеспечить участие юнармейских отрядов | Фасад здания госадминистрации | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В.  Попченко О.П.  Яковлев Л.Г. |
|  | Организовать и провести праздничный концерт «Мой город – мой дом, моя судьба», посвященный Дню города.  - подготовить сценарий и ведущих;  - подготовить наградной материал;  - обеспечить явку награждаемых;  - подготовить церемонию награждения почетного гражданина г. Рыбница  - подготовить пригласительные билеты  - пригласить трудовые коллективы  - оповещение жителей города  - подготовить цветы для церемонии награждения | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В.  Белая Ю.И.  Тымкован Е.И.  Семеренко Н.В.  Тымкован Е.И. |
|  | Организовать выставку работ учащихся и преподавателей МУ ДО «Рыбницкая детская художественная школа»- «Творчество юных – любимому городу» | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В. |
|  | Организовать вечерний праздничный концерт для жителей и гостей города с участием приглашенных артистов  - подготовить сценарий и ведущих. | Площадь Победы | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В. |
|  | Организовать и обеспечить праздничный салют | Площадь Победы | 21.11.2019 | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В. |
|  | Установить мусорные контейнеры | Площадь Победы | 21.11.2019 | Кравчук Л.И. |
|  | Обеспечить финансирование расходов на приобретение цветов для возложения, за счет средств Сметы расходов Резервного фонда бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница, п.9 |  | до 20.11.2019 | Кравченко В.В.  Черниченко И.В. |
|  | Обеспечить:  - охрану общественного порядка;  - ограничить движение автотранспорта на площади Победы  - ограждение площади Победы  - дежурство машин скорой помощи  - пожарную безопасность  - бесперебойную подачу электроэнергии | Площадь Победы | 21.11.2019 | Топунов С.В.  Иващенко В.М.  Морарь И.А.  Козак О.А. |

Приложение № 3

к Решению главы госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы

№1833 от «13» ноября 2019г.

Программа

праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Рыбница

21 ноября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Время проведения** | **Место проведения** |
| 1 | Торжественная церемония возложения цветов | 08:00  08:30 | Памятный знак генерал-майору  К.Н.Цветкову  Мемориальный комплекс |
| 2 | Божественная литургия  Крестный ход | 09:00 | Михайло-Архангельский собор |
| 3 | Выставка-ярмарка товаров и продукции отечественных производителей, торговля | 09:00-21:00 | Площадь Победы |
| 4 | Торжественная церемония поднятия флагов | 10:00 | Площадь Победы |
| 5 | Закладка капсулы времени с посланием к потомкам | 10:10 | Фасад здания госадминистрации |
| 6 | Праздничный концерт, посвященный 391-й годовщине образования города «Мой город – мой дом, моя судьба» | 12:30 | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» |
| 7 | Выставка работ учащихся и преподавателей МУ ДО  «Рыбницкая детская художественная школа»- «Творчество юных – любимому городу» | 12:30 | МУ «Рыбницкий Дворец культуры»  Картинная галерея |
| 8 | Праздничный концерт «Мой милый город дружбою богат» | 19:00 | Площадь Победы |
| 9 | Праздничный салют | 21:00 | Площадь Победы |

Приложение № 4

к Решению главы госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбниицы №1833 от «13» ноября 2019г.

План

городских мероприятий, приуроченных к празднованию 391-ой годовщины

со Дня основания города Рыбница

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата  проведения | | Время проведения | | Место проведения | Ответственный |
|  | Муниципальный конкурс поздравительных открыток «С днем рождения, Рыбница!» | 14.10.-14.11.2019 | |  | | Организации образования  г. Рыбница и Рыбницкого района | Попченко О.П. |
|  | Муниципальный конкурс рисунков «Город будущего» |
|  | Муниципальный конкурс эссе «Город будущего» |
|  | Муниципальный конкурс видео-презентаций «Тебе, мой город, посвящается» |
|  | Турнир по футболу среди команд юношей 2004-2005г.р. | 15.11.-  16.11.2019 | | 11:00 | | МУДО «ДЮСШ№2»  г. Рыбницы и Рыбницкого района» | Орловский Ю.А. |
|  | Чемпионат и первенство города по боксу | 15.11.-16.11.2019 | | 15:00 | | МУ «Рыбницкий Молодежный центр»  (зал бокса) | Орловский Ю.А. |
|  | Международные соревнования по легкой атлетике | 16.11.2019 | | 10.00 час | | «Спорткомплекс «Юбилейный» | Орловский Ю.А. |
|  | Концерт «Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля «Чаровницы» «Это Рыбница песня моя» | 17.11.2019 | | 16:00 | | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» | Чербуленко А.В. |
|  | Выставка живописи «Любимый сердцу уголок» | с 18.11.2019 | |  | | МУ «Рыбницкий Дворец культуры»  фойе большого зала | Чербуленко А.В. |
|  | Классные часы, посвященные Дню города | 18.11. – 20.11.2019 | |  | | Организации образования  г. Рыбница и Рыбницкого района | Попченко О.П. |
|  | Встречи с Защитниками ПМР и воинами интернационалистами | 18-20.11.2019 | |  | | Организации образования  г. Рыбница и Рыбницкого района | Попченко О.П. |
|  | Краеведческий калейдоскоп «Давай пройдем по городу пешком», для читателей среднего школьного возраста | 19.11.2019 | | по согласова-нию | | Библиотека-филиал №2 | Чербуленко А.В. |
|  | Награждение победителей конкурсов рисунков, открыток и видео-поздравлений | 19.11.2019 | | 15:00 | | МОУ ДО «ЦДЮТ» | Попченко О.П. |
|  | Открытие выставки творческих работ учащихся художественного отделения МОУ ДО «ДШИ  г. Рыбница» | 19.11.2019 | | 15:00 | | МОУ ДО  «Детская школа искусств Рыбница» | Чербуленко А.В. |
|  | Книжные выставки во всех филиалах города | с 19.11 –  22.11.2019 | | 09:00 | | Филиалы  МУ «Рыбницкая центральная библиотечная система | Чербуленко А.В. |
|  | Проведение массового мероприятия – мастер-класс «Символы государственной власти г. Рыбница» | 19.11.-  20.11.2019 | | 10:00-13:00 | | Рыбницкий историко-краеведческий музей | Чербуленко А.В. |
|  | Торжественные линейки, посвященные Дню образования города | 20.11.2019 | | по согласова-нию | | Организации образования  г. Рыбница и Рыбницкого района | Попченко О.П. |
|  | Праздничная программа «Этот город стал моей судьбой» | 13:45 | | МУ «Рыбницкий культурно-досуговый центр» | Чербуленко А.В. |
|  | Торжественная церемония вручения грамот государственной администрации и городского и районного Совета народных депутатов | 14:00 | | Актовый зал госадминистра-ции | Молдовский Ю.П.  Белая Ю.И.  Чербуленко А.В.  Власюк В.Е. |
| **21 ноября 2019 года** | | | | | | | |
|  | Торжественная церемония возложения цветов | 08:00  08:30 | | | Памятный знак  генерал-майору  К.Н. Цветкову  Мемориальный комплекс | | Молдовский Ю.П.  Попченко О.П.  Чербуленко А.В.  Орловский Ю.А.  Яковлев Л.Г.  Карлюга А.П. |
|  | Божественная литургия  Крестный ход | 09:00 | | | Михайло-Архангельский собор | | Архимандрит Виктор |
|  | Выставка-ярмарка товаров и продукции отечественных производителей, торговля | 09:00-21:00 | | | Площадь Победы | | Кравченко В.В.  Самойленко И.А. |
|  | Торжественная церемония поднятия флагов | 10:00 | | | Площадь Победы | | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В.  Яковлев Л.Г. |
|  | Закладка капсулы времени с посланием к потомкам | 10:10 | | | Фасад здания госадминистрации | | Молдовский Ю.П Чербуленко А.В.  Попченко О.П.  Яковлев Л.Г. |
|  | Торжественное открытие детского отделения в  ГУ «Рыбницкая центральная больница» | 11:00 | | | ГУ «Рыбницкая центральная больница» | | Молдовский Ю.П.  Иващенко В.М.  Чербуленко А.В.  Яковлев Л.Г. |
|  | Единовременная акция «Слава тебе, мой город!» | 11:00 | | | центральные улицы города Рыбницы | | Попченко О.П. |
|  | Праздничная программа «Город мой, ты все так же хорош», приуроченный ко Дню города | 11:00 | | | Центральная детская библиотека | | Чербуленко А.В. |
|  | Творческие мастерские по декоративно – прикладному творчеству «Приднестровские самоцветы» | 11:00-15:00 | | | МОУ ДО  «ЦДЮТ» | | Попченко О.П. |
|  | Квест знатоков города на английском языке | 11:00 – 15:00 | | | МОУ ДО «ЦДЮТ» - улицы города | | Попченко О.П. |
|  | Творческая мастерская по художественному плетению волос «Коса - девичья коса» | 12:00 – 13:00 | | | фойе МОУ ДО  «ЦДЮТ» | | Попченко О.П. |
|  | Праздничный концерт, посвященный 391-й годовщине образования города «Мой город – мой дом, моя судьба» | 12:30 | | | МУ  «Рыбницкий Дворец культуры» | | Чербуленко А.В. |
|  | Выставка работ учащихся и преподавателей МУ ДО «Рыбницкая детская художественная школа»- «Творчество юных – любимому городу» | 12:30 | | | МУ «Рыбницкий Дворец культуры»  Картинная галерея | | Чербуленко А.В. |
|  | Развлекательно – игровая программа «Город – сказка, город – мечта» | 15:00 | | | дискозал  МОУ ДО «ЦДЮТ» | | Попченко О.П. |
|  | Соревнования по настольному теннису | 16:00 | | | Шахматный центр «Салют» | | Орловский Ю.А. |
|  | Праздничный концерт «Мой милый город дружбою богат» | 19:00 | | | Площадь Победы | | Чербуленко А.В. |
|  | Праздничный салют | 21:00 | | | Площадь Победы | | Молдовский Ю.П.  Чербуленко А.В.. |
|  | Концерт Приднестровского государственного ансамбля танца и народной музыки «Виорика» | 23.11.2019 | 15:00 | | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» большой зал | | Чербуленко А.В. |
|  | Чемпионат и первенство города по вольной борьбе | 23.11.2019 | 10:00 | | МУ «Рыбницкий Дворец культуры»  (зал вольной борьбы.) | | Орловский Ю.А. |
|  | Турнир по баскетболу среди команд девушек 2006-2007г.р. | 23.11.-24.11.2019 | 11:00 | | МУДО «ДЮСШ№2»  г. Рыбницы и Рыбницкого района» | | Орловский Ю.А. |
|  | Чемпионат города по каратэ, | 24.11.2019 | 09:00 | | МУДО «ДЮСШ№2»  г. Рыбницы и Рыбницкого района» | | Орловский Ю.А. |