*Приложение №1*

*к Решению госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы*

 *№ 700 от «26» апреля 2021г.*

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Председатель:

Молдовский Ю.П. – зам. главы госадминистрации

Члены оргкомитета:

Костюк С.И. – зам. главы госадминистрации

Кравченко В.В. - и.о. зам главы госадминистрации

Власюк В.Е. – управляющий делами госадминистрации

Тымкован Е.И. – начальник УОССПиОГ госадминистрации

Самойленко И.А. – начальник ОТиТ госадминистрации

Михайлова Ю.И. – помощник главы – пресс-секретарь госадминистрации

Попченко О. П. – начальник МУ «РУНО»

Терлецкая Д.В. – начальник МУ «РУК»

Головина М.М. – начальник МУ «УФКиС Рыбницкого района и

 г. Рыбницы»

Топунов С.В. – начальник РОВД

Карлюга А.П. –командир воинской части 30652

Маличук В.Ф. – комендант погранкомендатуры

Яковлев Л.Г. – директор МУП «РПКХБ»

Цвинкайло П.С. – председатель ОО «Совет ветеранов войны, труда и

 вооруженных сил»

Рак Т.Б. - председатель Общественного Совета Рыбницкого

 района и г. Рыбницы

 *Приложение № 2*

*к Решению госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы*

 *№ 700 от «26» апреля 2021г.*

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

**8 МАЯ 2021г.**

20:00 Акция благодарных потомков

 «Свеча памяти» ***Обелиск Славы***

**9 МАЯ 2021г.**

08:00 Возложение цветов

к Памятному знаку генерал-майору К.Н. Цветкову ***ул. Кирова***

08:30 Церемония поднятия флага ПМР и знамени Победы ***Площадь Победы***

09:30 Памятный церемониал «Пусть помнит мир спасенных»,

 посвященный 76-ой годовщине Великой Победы ***Обелиск Славы***

10:00 Импровизированная «Землянка» ***Городской Парк***

10:30 Акция «Спасибо за подвиг» на импровизированной ***Адрес проживания***

 передвижной сцене. ***Ветеранов ВОВ***

18:00 Концертная программа «Как хорошо на свете без войны»

 коллективов и солистов МУ «РДК» (онлайн). **МУ «РДК»**

18:55 Республиканская минута памяти «Светлой памяти

 павших в борьбе против фашизма». Минута молчания. ***Площадь Победы***

19:00 Акция «Бессмертный полк» (ограниченного действия) ***Балконы и окна***

 ***домов***

21:00 Праздничный салют ***Площадь Победы***

*Приложение № 3*

 *к Решению госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы*

 *№ 700 от «26» апреля 2021г.*

**ПЛАН**

**мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа**

**в Великой Отечественной войне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | Дата проведения | **Место проведения** | **Ответственный** |
| ***Республиканские мероприятия*** |
|  | Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла | 07.05.-11.05.2021г. | Организации образования | Попченко О.П. |
|  | Республиканская акция «Георгиевская ленточка» | 03.05.-09.05.2021г. | Организации образования | Попченко О.П. |
|  | Республиканский молодежный Фестиваль «Страницы памяти листая» (Реконструкция боя периода ВОВ) | По согласованию | По согласованию | Молдовский Ю.П.Терлецкая Д.В. |
|  | Республиканская военно-спортивная игра «Юный патриот Приднестровья-2021» | 05.05.-15.05.2021 г. | онлайн | Попченко О.П.  |
|  | Акция «Свеча памяти» - «Вашей не меркнувшей славе память потомков верна…» благодарных рыбничан | 08.05.2021г. | Мемориал Славы | Молдовский Ю.П.Терлецкая Д.В.Попченко О.П. |
| ***Городские и районные мероприятия*** |
|  | Проведение работ по благоустройству мемориалов, памятников, братских могил и воинских захоронений, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  | апрель – май 2021г. | г. РыбницаРыбницкий район | Яковлев Л.Г.Главы администраций сел |
|  | Экскурсии по местам боевой славы «Маршруты боевой славы» | апрель-май2021г. | Организации образования города и района | Попченко О.П. |
|  | Конкурс «Война, Победа, Память» среди учащихся МОУ ДО «РДХШ» | 01.04.–25.04. 2021 г. | МОУ ДО «Рыбницкая детская художественная школа» | Терлецкая Д.В. |
|  | Конкурс рисунков «Великая Победа» | 01.04.–25.04.2021 г. | Дом культуры с. Воронково Рыбницкого района,Ержовская СОШ | Терлецкая Д.В. |
|  | Литературно-музыкальная композиция «Песни, с которыми мы победили» для аудитории старшего возраста | 04.05.2021 г. | Центральная библиотека | Терлецкая Д.В. |
|  | Акция, посвященная чевствованию ветеранов ВОВ«Победа –одна на всех» | 13.04.- 05.05.2021 г. | онлайн | Пясецкая Е.В. |
|  | Поэтический фестиваль «История Победы в стихах» | 15.04.- 06.05.2021 г. | Социальные сети (Facebook,Одноклассники,YouTube) | Терлецкая Д.В. |
|  | Муниципальный конкурс виртуальных экскурсий «Маршруты боевой Славы» | 05.04.-08.05.2021г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Тематические занятия «Детям войны посвящается» | май 2021г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Выставка работ обучающихся «Мы рисуем Победу» | май 2021 г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Акция «Доброе сердце-ветеранам», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». | май 2021 г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Акция «Зажгите памяти свечу», Фестиваль «Сирень Победы». | май 2021 г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Акция «Окна Победы» | 01.05.-07.05.2021г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Классные часы, викторины, уроки-беседы, посвященные Дню Победы. | 04.05.-11.05.2021 г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Медиа-панорама «Памятники мужества и славы нашего города», для разновозрастной аудитории | 05.05.2021г. | Социальные сети (Facebook,Одноклассники,YouTube) | Терлецкая Д.В. |
|  | Выставка работ участников школьного конкурса «Война, Победа, Память» | 05-15.05.2021 г.09:00-18:00 | МОУ ДО «Рыбницкая детская художественная школа» | Терлецкая Д.В. |
|  | Выставка работ участников школьного конкурса «Великая Победа» | 05.05.-15.05.2021 г.09:00-18:00 | Дом культурыс. Воронково Рыбницкого района,Ержовская СОШ | Терлецкая Д.В. |
|  | Видео-обзор «Сила слабых: женщины в Великой Отечественной войне», для разновозрастной аудитории | 06.05.2021 г. | Социальные сети (Facebook,Одноклассники,YouTube) | Терлецкая Д.В. |
|  | Час истории «Война – печальней слова нет», для младшего школьного возраста | 06.05.2021 г. | Центральная детская библиотека г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Выставка творческих работ учащихся художественного направления ДШИ «…Поклонимся великим тем годам…» | 06.05.2021 г.15:00 | выставочный зал «Детская школа искусств» г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Муниципальный квест-игра «По страницам истории», посвященная празднованию Дня Победы | 07.05.2021 г. | онлайн | Попченко О.П. |
|  | Слайд-программа «Подвигу жить в веках», для разновозрастной аудитории | 07.05.2021 г. | Библиотека-филиал с.Бутучаны Рыбницкого района | Терлецкая Д.В. |
|  | Патриотический квест «Пройдем дорогами войны», для среднего школьного возраста | 07.05.2021 г. | Библиотека-филиал с.Красненькое Рыбницкого района | Терлецкая Д.В. |
|  | Фотовыставка «Эхо войны и память сердца» | 07.05.2021 г.12:00 | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» | Терлецкая Д.В. |
|  | Концерт «Мы будем помнить Май Победный» «Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля «Шанс» для военнослужащих в/ч с.Колбасна | 07.05.2021 г. | Воинская часть с. Колбасна Рыбницкого района | Терлецкая Д.В. |
|  | Праздничная программа «С любимой песней фронтовой» | 07.05.2021 г.12:30 | МУ «Рыбницкий культурно – досуговый центр» | Терлецкая Д.В. |
|  | Лекция-концерт «Песня, победившая войну» | 07.05.2021 г.16:00 | Актовый зал МОУ ДО «Рыбницкая детскоая музыкальная школа им.Ю.А.Гагарина» | Терлецкая Д.В. |
|  | Тематическая беседа «Дорогами войны» | 07.05.2021 г.16:00 | Филиал «Юность» МУ «Рыбницкий Молодежный центр» | Терлецкая Д.В. |
|  | Тематический вечер «Мы светлой памяти верны!» | 07.05.2021 г.17:00 | Филиал «Ровесник» МУ «Рыбницкий Молодежный центр» | Терлецкая Д.В. |
|  | Первенство г. Рыбница по шашкам и шахматам, посвященное 76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне (онлайн). | 08.05.2021г. 14:00  | www.gambler.ru | Головина М.М. |
|  | Личное Первенство г. Рыбница по шахматам, посвященное 76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. | 08.05.2021г.14:00  | г. Рыбницаул. Кирова, 82шахматный центр «Салют» | Головина М.М. |
|  | Концерт «Песни, опаленные войной» «Народного самодеятельного коллектива» Духового оркестра для жителей микрорайона Вальченко | 08.05.2021 г.15:00 | Микрорайон Вальченко г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Концерт «Победный Май» «Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля «Чаровницы» для жителей с.Воронково | 08.05.2021 г. | Дом ветерановс. Воронково Рыбницкого района | Терлецкая Д.В. |
|  | Акция «Свеча памяти» - «Вашей не меркнувшей славе память потомков верна…» благодарных рыбничан | 08.05.2021 г. 20:00 | Мемориал Славы г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Цикл мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщине со Дня Победы в ВОВ | 08.05.-09.05. 2021 года | Села Рыбницкого района | Терлецкая Д.В. |
| **9 Мая 2021 года** |
|  | Возложение цветовк Памятному знаку генерал-майору К.Н. Цветкову | 08:00 | г.Рыбницаул.Кирова | Попченко О.П. |
|  | Церемония поднятия флага ПМР и и знамени Победы – «День нашей Славы - День Победы», шествие бессмертного полка – «Память и слава героям войны» | 08:30 | г.Рыбница Площадь Победы | Терлецкая Д.В. |
|  | Памятный церемониал «Пусть помнит мир спасенный» | 09:20 | Мемориал Славы г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Импровизированная «Землянка» | 09:40 | Городской Парк | Терлецкая Д.В. |
|  | Акция «Спасибо за подвиг». Выездные именные поздравления участников Великой Отечественной войны | 10:30 | Место проживания Ветеранов ВОВ | Терлецкая Д.В. |
|  | Первенство г. Рыбница по шашкам и шахматам, посвященное 76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне (онлайн). | 13:00 | www.gambler.ru | Головина М.М. |
|  | Акция «Голубь мира» | По согласованию | Улицы г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Концертная программа «Как хорошо на свете без войны» (онлайн) | 18:00 | МУ «РДК» | Терлецкая Д.В. |
|  | Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.  | 18:55 | Ретранслятор Площадь Победы г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Акция «Бессмертный полк» (ограниченного действия)  | 19:00 | Микрорайоны городов (районов)  | Терлецкая Д.В. |
|  |  Праздничный салют  | 21:00 | Площадь Победы г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Театральная постановка «Детям войны посвящается» «Народного самодеятельного коллектива» театра «Рампа» для детей и подростков | 12.05.2021г.15:00 | МУ «Рыбницкий Дворец культуры» | Терлецкая Д.В. |
|  | Турнир по баскетболу, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной Войне. | 15.05.2021г.10:00  | МУДО «ДЮСШ №2» | Головина М.М. |
|  | Открытый турнир по боксу,посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. | 15.05.2021г.11:00  | МУДО «ДЮСШ г. Рыбницы», Молодежный центр (зал бокса). | Головина М.М. |
|  | Концерт «Победа песней в сердце отзовется» «Народных самодеятельных коллективов» ансамбля украинской песни «Барвинок», ансамбля скрипачей для жителей г.Рыбница | 15.05.2021г.18:00 | Парковая зона г.Рыбница | Терлецкая Д.В. |
|  | Турнир по футболу, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной Войне. | 16.05.2021г.10:00  | МУДО «ДЮСШ №2» | Головина М.М. |

*Приложение № 4*

*к Решению госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы*

 *№ 700 от «26» апреля 2021г.*

ПЛАН

подготовки праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | Дата | **Ответственный** |
|  | Произвести уборку и благоустройство территории памятников погибшим воинам ВОВ и Мемориала Славы | до 07.05.2021г. | Костюк С.И.Яковлев Л.Г.Главы администраций сел |
|  | Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте госадминистрации. | май 2021 г. | Михайлова Ю.И. Семеренко Н.В. |
|  | Акция благодарных потомков  «Зажгите памяти свечу»- разработать сценарий- обеспечить озвучивание- обеспечить участие студентов- обеспечить участие трудовых коллективов города | 08.05.2021г.20:00 | Молдовский Ю.П.Терлецкая Д.В.Павлинов И.А.Тымкован Е.И.Руководители ГУ и ГУП МУП и МУ  |
|  | Провести торжественные митинги памяти с возложением цветов и чествованием ветеранов ВОВ умемориалов и памятников погибшим воинам в селах района. | 09.05.2021г. | Главы администраций сёл Терлецкая Д.В. |
|  | Возложение цветов к памятному знаку генерал-майору К.Н.Цветкову - разработать сценарий- озвучивание и ведущие мероприятия- обеспечить участие студентов- обеспечить участие трудовых коллективов города- обеспечить цветы и корзину для возложения | 09.05.2021г.08:00 | Молдовский Ю.П.Тымкован Е.И. |
|  | Церемония Торжественного поднятия флагов | 09.05.2021г.08:30 | Молдовский Ю.П.Терлецкая Д.В. |
| - разработать сценарий |  | Терлецкая Д.В. |
| - озвучивание и ведущие мероприятия |  | Терлецкая Д.В. |
| - обеспечить транспорт для ветеранов |  | Власюк В.Е. |
| - организовать участие ветеранов  |  | Молдовский Ю.П.Цвинкайло П.С. |
| - установить флагштоки на площади Победы |  | Яковлев Л.Г. |
| - обеспечить участие студентов и педагогов в «Живом коридоре» |  | Павлинов И.А.Доброва Г.Н. |
|  | Патриотическая акция «Бессмертный полк»Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте госадминистрации. | 09.05.2021г. | Михайлова Ю.И. Семеренко Н.В. |
|  | Памятный церемониал «Войны священные страницы навеки в памяти людской», посвященный 76-ой годовщине Великой Победы | 09.05.2021г.09:30 | Молдовский Ю.П.Терлецкая Д.В. |
| - подготовить сценарий и ведущих | Терлецкая Д.В. |
| - обеспечить озвучивание  | Терлецкая Д.В. |
| - обеспечить, гирлянды, цветы  | Яковлев Л.Г. Тымкован Е.И. |
| - установить кресла для ветеранов | Яковлев Л.Г.  |
| - обеспечить салютную группу, почетный караул и участие военного оркестра.  | Карлюга А.П.Маличук В.Ф. |
| - обеспечить участие трудовых коллективов города | Тымкован Е.И. |
|  | Акция «Спасибо за подвиг». Выездные именные поздравления участников Великой Отечественной войны | 09.05.2021г.12.00По маршруту | Молдовский Ю.П.Терлецкая Д.В.Самойленко И.А.Карлюга А.П. |
|  | Акция «Голубь мира» | 09.05.2021г.10.00 | Терлецкая Д.В. |
|  | Церемония поднятия флага ПМР и знамени Победы – «День нашей Славы - День Победы», шествие бессмертного полка – «Память и слава героям войны» | 09.05.2021г.По согласованию с государственнойадминистрацией | Терлецкая Д.В. |
|  | Памятный церемониал «Пусть помнит мир спасенный» | 09.05.2021г.По согласованию с государственнойадминистрацией | Терлецкая Д.В. |
|  | Концертная программа «Как хорошо на свете без войны» коллективов и солистов МУ «РДК» (онлайн) | 09.05.2021 г. | Терлецкая Д.В. |
|  | Праздничный концерт:- Концерт коллективов художественной самодеятельности «Когда гремел салют и возвещал Победу»: | 09.05.2021г.18:00 | Молдовский Ю.П Терлецкая Д.В. |
|  | Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания.  | 09.05.2021 г.18:55 | Терлецкая Д.В. |
|  | Акция «Бессмертный полк» (ограниченного действия)  | 09.05.2021 г.19:00 | Микрорайоны городов (районов)  |
|  | Праздничный салют | 09.05.2021г.21:00 | Молдовский Ю.П. |
|  | Обеспечить финансирование расходов на приобретение цветов для возложения, за счет средств Сметы расходов Резервного фонда бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница, п.9 «Финансирование мероприятий, проводимых Рыбницким городским и районным Советом народных депутатов и Государственной администрацией Рыбницкого района и г. Рыбница». |  | Кравченко В.В.Черниченко И.В. |
|  | Обеспечить правопорядок во время проведения общественно-массовых мероприятий | согласно плану | Топунов С.В. |
|  | Обеспечить медицинское сопровождение во время проведения общественно-массовых мероприятий | согласно плану | Молдовская А.А. |
|  | Обеспечить подключение «Вечного огня» | с 08.05.2021г. | Сокирка С.А. |
|  | Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения общественно-массовых мероприятий | согласно плану | Корецкий С.А. |
|  | Обеспечить пожарную безопасность во время проведения общественно-массовых мероприятий | согласно плану | **Морарь И.А.** |
|  | Установить дополнительные контейнеры для мусора на площади Победы и на Мемориале Славы | 09.05.2021г. | Кравчук Л.И. |