**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИ БЮДЖЕТА РЫБНИЦКОГО РАЙОНА И Г.РЫБНИЦА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА**

Основные параметры бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница разработаны в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года №246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год», в текущей редакции, и утверждены Решением №3/1 3 внеочередной сессии 26 созыва Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов от 17 февраля 2021 года «О бюджете Рыбницкого района и г. Рыбница на 2021 год», в текущей редакции.

**I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ**

За 9 месяцев 2021 года при плане 177 387 248 руб. фактические поступления денежных средств в бюджет составили 178 408 282 руб., что на 1 021 034 руб. или на 0,6% больше запланированного, в том числе:

1) субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли при плане 18 415 969 руб. фактические поступления составили 18 312 110 руб., или 99,4% к плану;

2) Трансферты на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы при плане 12 341 600 руб. поступили в сумме 12 341 600 руб.;

3) субсидии Фонда развития и стимулирования городов и районов поступили в сумме 548 954 руб. (на приобретение музыкальной аппаратуры, приобретение рабочих тетрадей для 1-4 классов);

4) трансферты из Резервного фонда Правительства ПМР составили 632 981 руб. – авансовый платеж 1-го этапа капитального ремонта бассейна ДЮСШ;

5) трансферты из Резервного фонда Президента ПМР составили 1 390 635 руб.:

- 168 712 руб. - авансовый платеж, приобретение спортинвентаря для спорткомплекса «Юбилейный»;

- 58 800 руб. – приобретение тренажеров для ДЮСШ;

- 1 046 494 руб. – 1-й этап капитального ремонта бассейна ДЮСШ;

- 11 429 руб. – приобретение теннисного стола для спорткомплекса «Юбилейный»;

- 32 700 руб. – приобретение маломерного судна «Днепр 2» для ДЮСШ;

- 72 500 руб. – приобретение лодочного двигателя «Хонда-20» для ДЮСШ.

6) доходы бюджета Рыбницкого района и г. Рыбницы за 9 месяцев 2021 года при плане 142 879 064 руб. фактические поступления денежных средств в бюджет составили 145 182 002 руб., что на 2 302 938 руб. или на 1,6 больше запланированного, в т.ч. по целевым направлениям в сумме 12 089 221 руб.:

- налог на содержание жилищного фонда, объектов социально культурной сферы и иные цели 3 629 238 руб.;

- целевой сбор на благоустройство территории села (поселков) 129 672 руб.;

- целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры сел (поселков) 331 173 руб.;

- погашение налоговых и иных видов кредитов (фермерам, молодым семьям и молодым специалистам) и проценты 432 020 руб.;

- средства, полученные от утверждения схем жилых домов – 13 268 тыс. руб.;

- поступления от приватизации – 521 506 руб.;

- территориальный экологический фонд – 2 072 146 руб.

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 4 960 198 руб.

Собственные доходы составили (без учета целевых направлений) 133 092 781 руб.

В структуре доходной части бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница:

- налоговые платежи составляют 135 983 732 руб. или 93,7% от общей суммы доходов;

- неналоговые платежи – 2 165 926 руб. или 1,5%;

доходы целевых бюджетных фондов (территориальные экологические фонды) – 2 072 146 руб. или 1,4%;

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 4 960 198 руб. или 3,4%.

Налоговые доходы – поступило средств на сумму 135 983 732 руб., что на 8 042 263 руб. или на 6,3% больше запланированного, и что на 9 311 116 руб. или на 7,3% больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года, в том числе:

- налог на доходы организаций – поступило средств на сумму 59 934 497 руб., что на 4 881 425 руб. (9,9%) больше запланированного, и что на 926 030 руб. или на 1,6% больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года.

- налог с выручки организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности – поступило средств на сумму 927 111 руб., что на 82 129 руб. или на 9,7% больше запланированного, и что на 286 041 руб. или на 44,6% больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года.

- подоходный налог с физических лиц – поступило средств на сумму 59 420 155 руб., что на 5 490 535 руб. или на 10,2% больше запланированного, и что на 9 695 965 руб. или на 19,5% больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года;

- платежи за пользование природными ресурсами – поступило средств на сумму 9 656 785 руб., что на 313 829 руб. или на 3,3% больше запланированного, и что на 77 292 руб. или на 0,8% больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года;

- прочие налоги, пошлины и сборы – поступило средств на сумму 4 506 153 руб., что на 708 713 руб. или на 18,7% больше запланированного, и что на 403 708 руб. или на 9,8% больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года.

За отчетный период сумма поступлений по земельному налогу в доход местного бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница составила 8 323 203 руб., что на 396 380 руб. или на 5,0% больше запланированного показателя (7 926 823 руб.).

Поступления по земельному налогу сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения характеризуется следующим:

- по земельному налогу по землям сельскохозяйственного назначения фактические поступления составили 1 731 273 руб., что на 13 328 руб. или на 0,8% меньше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года.

- фактический объем поступлений земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения составил 5 958 610 руб., что на 241 423 руб. больше или 4,2% от плана (5 717 187 руб.).

За 9 месяцев 2021 года в бюджет Рыбницкого района и г. Рыбницы местных налогов и сборов при плане 3 797 440 руб., поступило 4 505 308 руб., что на 18,6% больше от запланированного, в том числе:

1. Сбор за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси при плане 70 941 руб. поступил в сумме 270 032 руб., что в 3,8 раз больше запланированного. Данное увеличение связано с тем, что в связи с пандемией было увеличено количество выданных патентов по данному виду деятельности.

2. Разовый сбор за право торговли при плане 34 663 руб. поступил в сумме 55 236 руб., что на 20 573 руб. или на 59,3% больше запланированного. Данное увеличение связано с тем, что в связи с пандемией было увеличено количество выбранных разрешений на право выносной торговли.

3. Целевой сбор села (поселка) с граждан на благоустройство территории села (поселка) при плане 82 756 руб. поступил в сумме 129 672 руб., что составляет 156,7% к плану.

4. Сбор за право проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных распродаж в 2021 году не планировался.

5. Сбор за выдачу заключений, включая все сопутствующие согласования, для строительства (реконструкции), благоустройства на территории города (района) в 2021 году не планировался.

6. Сбор за право использования местной символики в 2021 году не планировался.

7. Сбор за распространение наружной рекламы (ежеквартально) при плане 66 756 руб. поступил в сумме 74 352 руб., что на 7 596 руб. или на 11,4% больше запланированного.

8. Налог на содержание жилищного фонда, объектов социально культурной сферы и благоустройство территории города (района) при плане 3 507 827 руб. поступил в сумме 3 629 237 руб., что на 3,5% больше запланированного.

9. Сбор за приобретение недвижимого имущества при плане 19 983 руб. поступил в сумме 16 494 руб., что на 17,5% меньше запланированного.

10. Целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) при плане 15 111 руб. составил 331 173 руб., что в 21 раз больше запланированного.

Неналоговые доходы – поступило средств на сумму 2 165 926 руб., что на 1 105 273 руб. меньше или 33,8% от плана, и что на 418 906 руб. (16,2%) меньше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года.

Доходы целевых бюджетных фондов (территориальные экологические фонды) – поступило средств на сумму 2 072 146 руб., что на 154 001 руб. или на 6,9% меньше запланированного, и что на 84 014 руб. (4,2%) больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – поступило средств на сумму 4 960 198 руб., что на 1 992 964 руб. меньше или 28,7% от плана, и что на 1 582 125 руб. (46,8%) больше фактических поступлений 9 месяцев 2020 года.

**II. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ**

В отчетном периоде исполнение расходной части местного бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница осуществлялось согласно росписи расходов, утвержденной Решением Совета народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы, из фактически поступивших в доход местных бюджетов городов и районов налоговых и иных поступлений, а также целевых средств, поступивших из республиканского бюджета.

Исполнение в целом расходной части местного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации за 9 месяцев 2021 года характеризуется следующим образом:

| **Раз-дел** | **Наименование** | **Плановые лимиты**  (с учетом перераспределений) | **Профинанси-рованные расходы** | **% испол-нения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 9 792 199 | 9 227 251 | 92,9 |
| 0400 | Государственная оборона | 122 460 | 117 409 | 76,2 |
| 0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 191 963 | 164 833 | 74,2 |
| 1000 | Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 528 000 | 134 396 | 25,4 |
| 1200 | Жилищное и коммунальное хозяйство | 8 411 610 | 6 317 209 | 75,1 |
| 1300 | Образование | 114 327 250 | 106 361 649 | 88,6 |
| 1400 | Культура, искусство, кинематография | 13 714 271 | 12 553 092 | 88,0 |
| 1500 | Средства массовой информации | 333 485 | 328 285 | 97,0 |
| 1700 | Социальная политика | 3 882 132 | 3 699 113 | 95,3 |
| 2200 | Капитальные вложения | 82 973 | 81 567 | 98,3 |
| 3000 | Прочие расходы | 20 807 195 | 9 879 538 | 47,5 |
| 3200 | Целевые бюджетные фонды | 20 904 441 | 14 452 642 | 69,1 |
| **ВСЕГО РАСХОДЫ МБ** | | **193 097 979** | **163 316 984** | **81,8** |

За отчетный период из республиканского бюджета были получены средства на развитие дорожной отрасли (с учетом остатка на 01.01.2020г.) в сумме 18 312 172 руб., из которых освоены 13 701 574руб., следующим образом:

- финансирование программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в государственной собственности 6 818 578 руб.;

- финансирование программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в муниципальной собственности 6 349 979 руб.;

- финансирование программы по ремонту и реконструкции тротуаров населенных пунктов Рыбницкого района и г. Рыбницы не осуществлялось;

- финансирование программы благоустройство территорий образовательных и социально-культурных учреждений Рыбницкого района и г. Рыбницы 291 026 руб.;

- финансирование программы обустройства мест стоянок, парковок Рыбницкого района и г. Рыбницы 241 991 руб.;

За 9 месяцев 2021 года выплачена заработная плата работникам бюджетной сферы, в том числе работникам предприятий, работающих в заданных государством условиях хозяйствования за декабрь 2020 года и январь-август 2021 года в сумме 115 008 253 руб., а так же отпускные педагогическим работникам из резерва отпусков 7 217 738 руб.

По состоянию на 01.10.2021 года остатки денежных средств на счетах бюджета г.Рыбница и Рыбницкого района составили 19 468 966 руб., из них:

а) на счете местного бюджета – 9 086 533 руб., в том числе:

- субсидии – 971 491 руб.;

б) на счете Рыбницкого территориального экологического фонда – 1 583 403 руб.;

в) на счете дорожного фонда субсидии – 4 610 598 руб.;

г) на счете содержание объектов жил. фонда и СКС – 3 335 546 руб.;

д) на специальном бюджетном счете (платные услуги) – 852 886 руб.;

е) на счетах бюджетных учреждений – 0 руб.

За 9 месяцев 2021 года Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы не привлекала средства, имеющие целевое назначение, на покрытие кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Рыбницкого района и г. Рыбницы.

При исполнении расходной части местного бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница сохранялась тенденция высокого уровня финансирования основных социально-защищенных статей. Так, при плане расходов местного бюджета на финансирование социально-защищенных статей (без учета расходов из средств специальных бюджетных счетов) в сумме 139 845 630 руб. финансирование составило 130 685 610 руб. или 93,4% от плана; удельный вес фактически профинансированных расходов по данным статьям составил 80,0% в общих расходах местного бюджета.

Сводная информация о расходах местного бюджета в разрезе социально-защищенных статей (без учета расходов, осуществленных учреждениями из средств от оказания ими платных услуг (специальных счетов)), за отчетный период представлена следующей таблицей:

| **Направление расходов** | **Плановые лимиты**  (с учетом перераспределений) | **Профинанси-рованные расходы** | **% испол-нения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого социально-защищенные расходы МБ** | **139 845 630** | **130 685 610** | **93,4** |
| заработная плата (денежное довольствие с учетом выплаты компенсации взамен продовольственного пайка) с учетом взносов на социальное страхование, без платных услуг, - всего: | 127 409 986 | 119 571 564 | 93,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| *110100 оплата труда* | *103 323 642* | *97 034 685* | *93,9* |
| *110200 взносы на соц. страх* | *24 086 344* | *22 536 879* | *93,6* |
| *111 055 пайковые* | *0* | *0* | *0* |
| содержание детских домов, домов семейного типа, домов ребенка, домов ветеранов и реабилитационных центров | 912 646 | 543 439 | 59,6 |
| содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 1 182 273 | 1 182 273 | 94,6 |
| приобретение медико-фармацевтической продукции | 21 612 | 8 359 | 38,7 |
| продукты питания | 6 639 681 | 6 172 035 | 92,9 |
| социальные и компенсационные выплаты населению, включая ритуальные услуги | 155 970 | 152 091 | 97,5 |
| трансферты на покрытие потерь от предоставления льгот по транспорту | 528 000 | 134 396 | 25,4 |
| оплата льгот по жилищным и коммунальным услугам | 271 557 | 267 027 | 98,3 |
| Текущие трансферты на оказание государственной поддержки предприятиям, работающих в заданных государством условиях хозяйствования (заработная плата с учетом отчислений на социальное страхование дотационных учреждений ( в пределах утвержденных плановых трансфертов)) | 2 656 301 | 2 654 426 | 99,9 |

Согласно Решения 3/1 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Рыбницкого района и г.Рыбница от 17.02.2021 года для формирования резерва обеспечения своевременных выплат отпускных педагогическим работникам в летний период 2021 года зарезервировано 7 381 000 рублей и профинансировано отпускных – 7 217 738 руб. Остаток средств 163 262 рублей направлен на финансирование расходов по оплате труда работникам МУ «РУНО», согласно Решения главы государственной администрации «О направлении остатка денежных средств из резерва отпускных на расходы по оплате труда работникам МУ «РУНО» от 19.08.2021г. № 1446.

На выплату заработной платы из резерва отпускных производилось отвлечение денежных средств в сумме - 3 620 000 руб., которые полностью восстановлены.

Согласно Решения главы государственной администрации Рыбницкого района и г.Рыбница от 26.05.2021 года № 899, от 01.09.2021 года №1534 «Об отвлечении средств» для выплаты остатка начисленной заработной платы работникам МУ «РУНО» за отчетный период, производилось заимствование целевых денежных средств в сумме 3 050 000 рублей, в том числе :

- специальные бюджетные средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в сумме 500 000 рублей;

- экологический фонд в сумме 900 000 рублей;

- налог на содержание жилищного фонда, обьектов соц.культ. сферы и благоустройства территории города (района) в сумме 1 300 000 рублей;

- целевой сбор на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) в сумме 350 000 рублей.

Все вышеперечисленные суммы полностью восстановлены.

Расходование Государственной администрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы (включая подведомственные учреждения и организации) денежных средств по подстатье экономической классификации «Расходы на содержание автотранспорта» (код 110350) на приобретение горюче-смазочных материалов осуществлялось на уровне не более 90 процентов от объема фактически профинансированных расходов в 2019 году на цели приобретения горюче-смазочных материалов.

Резервный фонд бюджета Рыбницкого района и г. Рыбницы запланирован в сумме 480 000 рублей, фактическое исполнение составило 341 964 руб., в том числе:

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Рыбницкого района и г. Рыбницы – 28 172 руб.;

- проведение экстренных противоэпидемических мероприятий – 77 244 руб.;

- оказание единовременной материальной помощи участникам, инвалидам и семьям погибших во время боевых действий в Приднестровской Молдавской Республике; участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; малоимущим гражданам Рыбницкого района и города Рыбницы; при рождении двух и более детей (двойня, тройня) выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам за заслуги перед Рыбницким районом и городом Рыбницы – 89 000 руб.;

- финансирование мероприятий, проводимых Советом народных депутатов Рыбницкого района и г.Рыбницы и Государственной администрацией Рыбницкого района и г. Рыбницы – 147 548 руб.

По фонду экономического развития финансирование не производилось.

По фонду социального развития Рыбницкого района и г. Рыбницы при плане 1 008 091 руб., профинансировано 188 116 руб. (приобретение мебели и оборудования для МУ «Спорткомплекс «Юбилейный» и МУДО ДЮСШ г. Рыбница (гребная база)).

**Информация об исполнении Программ, финансируемых за счет средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики.**

1. На 9 месяцев 2021 года финансирование Программы развития дорожной отрасли Рыбницкого района и г.Рыбницы на 2021 год, утвержденной Решением внеочередной 3 сессией 26 созыва Совета народных депутатов Рыбницкого района и г.Рыбницы от 17.02.2021г. № 3/1 «О бюджете Рыбница района и г.Рыбницы на 2021 год» предусмотрены средства в сумме 7 440 916 руб., в том числе:

– на выполнение работ – 6 701 085 руб.;

– средства для погашения долга по оплате за выполненные в 2020 году работы в сумме 739 893 руб.

Фактически за 9 месяцев 2021 года из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в местный бюджет Рыбницкого района и г.Рыбницы поступили денежные средства в виде субсидий в сумме 7 382 896 руб., или 99 % от утвержденной на 9 месяцев 2021 года суммы.

Во исполнение вышеуказанной Программы выполнены следующие работы:

Статья «Строительство автодорог» на сумму 58 777 руб. или 100 % от плана, в том числе:

– устройство асфальтобетонного покрытия тупикового проезда по ул. Завадского.

Статья «Средний ремонт» на сумму 247 746 руб. или 42,7 % от плана, профинансировано 247 746 руб., в том числе:

– ремонт бетонного покрытия с. Гидирим, ул. Маяковского (от ж/д № 27 до № 19).

Статья «Содержание и текущий ремонт автомобильныхдорог» на сумму 3 748 381 руб. или 87,3 % от плана, профинансировано 4 028 088 руб., в том числе:

а) На автомобильных дорогах города – выполнены работы на сумму 2 689 195 руб. профинансировано в сумме 2 907 088 руб., в том числе:

– Зимнее содержание:

подсыпка городских улиц ПСС – 1 321 тн, формирование куч из ПСС на обочинах дорог -102,5 тн, очистка тротуаров от снега по городу – 6 200 м², расчистка городских дорог от снега - 488 600 м², погрузка и транспортировка снега - 562 тн, уборка городских улиц - 120 150 м².

– Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 863 м², использовано 97,23 тн асфальтобетона, в том числе: ул.Вершигоры – 15 м², ул.С.Лазо – 19 м², ул.Кирова – 45м², ул.Севастопольская – 21 м², ул.Титова – 24м², ул.Маяковского – 170 м², ул.Юбилейная – 10 м², пр.Победы – 14 м², ул.Гвардейская – 82 м², ул.Вальченко – 136 м², ул.Горького – 50 м², Путепровод – 10 м², съезды с путепровода – 23 м², ул.Чернышевского – 28 м², ул.С.Лазо– 19 м², ул.Мичурина – 86 м², ул.Б.Главана – 30 м², ул. Грибоедова – 6м², ул.Первомайская – 17 м², ул.Матросова – 21 м², 2-й пер. Титова – 24 м², ул.Юбилейная – 11м².

– Сплошное асфальтобетонное покрытие – 481,2 м², использовано 38,8 тн асфальтобетона, в том числе:

ул.Вальченко (в районе ж/д № 53-59) – 264 м²,

ул.Вальченко (в районе ж/д № 103) – 217,2 м².

- Ремонт тротуаров – 17,3 м², использовано 5,43 тн асфальтобетона, в том числе:

ул. Кирова (в районе МРЭО) – 5,1 м²,

ул. Вальченко (в районе Хайтека) – 12,2 м².

– Устройство дорожного покрытия из шлакового щебня фр.10-20 мм т.10 см – 3 174 м², использовано 464,50 тн шлакового щебеня, в том числе:

ул.Заречная (от ж/д № 2 до ж/д № 6) – 240 м², 6-й пер.Пушкина – 439 м², ул.Гоголя – 302 м², ул.Вальченко, 53-59 – 716 м², проезд Горный – 1063 м², ул.Чкалова – 414 м².

– Ямочный ремонт дорожного покрытия песко-цементной смесью – 406 м², использовано 42,72 тн песко-цементная смесь, в том числе:

ул.Кишиневская – 47 м², 5-й пер.Пушкина - 124 м², пр.Горный – 235 м².

- Побелка обстановки пути – 2 883 м², использовано 1,10 тн извести, в том числе:

ул. Кирова – 1320 м², ул.Мичурина – 790 м², ул. Титова – 180 м², пр.Победы – 591 м².

– Ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов:

Сплошное асфальтобетонное покрытие толщ.5 см проезда – 1318 м², использовано 139,2 тн асфальтобетона, в том числе:

ул.Севастопольская 24,26,28 - 267 м², использовано 32,5 тн асфальтобетон,

ул.Вальченко, 59 - 181 м², использовано 22,01 тн асфальтобетона,

ул.Вальченко, 103 – 870 м², использовано 84,7 тн асфальтобетона.

Ямочный ремонт, асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов:

ул.Вальченко, 3 - 7 м², ул.Вальченко, 9 - 113 м², ул.Вальченко, 5 - 32 м², ул.Вальченко,7 - 14 м², использовано 19,42 тн асфальтобетона.

Ямочный ремонт бетонного покрытия - 20 м2, бетон М-200, в том числе:

дорога к кладбищу - 10 м², ул.Кирова (в районе м-на «Мир компьютеров») - 10 м².

б) На автомобильных дорогах сел района – выполнены работы на сумму 1 059 186 руб., профинансировано в сумме 1 125 000 руб., в том числе:

– зимнее содержание:

• очистка проезжей части сельских дорог от снега - 84,3 маш/час, в том числе: с.Михайловка - 16,0 маш/час, с.Ленино - 23,0 маш/час, с.Станиславка - 14,0 маш/час, с.Воронково - 20,3 маш/час, с.М.Молокиш - 11,0 маш/час,

• доставка и распределение ПСС - 89,5 тн, в том числе:

с.Воронково - 70,5 тн, с.Выхватенцы - 5,0 тн, с.Гидирим – 4,0 тн, с.Буськи - 5,0 тн, с.Красненькое - 5,0 тн.

– Восстановление профиля дорожного покрытия с добавлением нового материала, в том числе:

с.Гидирим - 1654 м² на сумму 2548 руб., ул.С.Лазо – 416 м² использовано 47 тн шлакового щебеня, ул.Почтовая – 274 м² использовано 31 тн шлакового щебеня, ул.Макаренко – 266 м² использовано 30,1 тн шлакового щебеня на сумму 26 194 руб.; с.Гараба, ул.Нагорная - 460 м², использовано 52 тн шлакового щебеня на сумму 5 258 руб., ул.Зеленая – 1607 м², ул.Тургенева – 198 м², ул.Озерная – 890 м² на сумму 4690 руб.; с.Выхватенцы, ул.Полевая - 11200 м², использовано 126,5 тн шлакового щебеня на сумму 32 177 руб.; с.Б.Молокиш, ул.Октябрьская - 812 м², использовано 91,7 тн шлакового щебня, ул.Костюшко - 531 м², использовано 60,2 тн шлакового щебеня, пер.Лесной - 400 м², использовано 45 тн шлаковый щебень, ул.Больничная - 434 м², использовано 50 тн шлакового щебеня, ул.Коммунаров - 270 м², использовано 30 тн шлакового щебеня, ул.Полевая - 133 м², использовано 15 тн шлакового щебеня, ул.Школьная - 133 м², использовано 15 тн шлакового щебеня, ул.Заречная - 400 м², использовано 45 тн шлакового щебеня всего на сумму 58 301 руб., ул. Полевая – 398 м² использовано 45 тн шлакового щебеня всего на сумму 11 387 руб.; с.Ульма, ул.И.Солтыса - 1045 м², использовано 118 тн шлакового щебеня, ул.Чапаева - 314 м², использовано 35,5 тн шлакового щебеня на сумму 33093 руб.; с.Воронково, ул.8 Марта - 726 м², ул.Мира - 681м², ул.Заречная - 1752 м², ул.Советская - 1363 м², пер.Цветочный - 336 м², всего использовано 549 тн шлакового щебня, 108 тн песчаной смеси на сумму 152 383 руб.; с.Андреевка, ул. Юности – 3300 м² использовано 105 тн шлакового щебня на сумму 26 395 руб.; с. Ержово, ул.Чкалова – 400 м² использовано 50 тн шлакового щебня, 15 тн песка на сумму 13 624 руб.; с.Вадатурково, ул.Евдокимова – 1010 м², ул.Крутая горка – 248 м², ул.Мира – 458 м², ул.Советская – 1143 м² использовано 162 тн шлакового щебня на сумму 41 040 руб.; с.Васильевка, ул.Космонавтов, пер.Победы – 1150 м², на сумму 1361 руб.; с. Плоть, ул.Школьная – 205 м², ул.Кожухоря – 1094 м², ул.Ленина – 1108 м², ул.Заречная – 1185 м², использовано 173 тн шлакового щебня на сумму 45 278 руб.; с.Красненькое, ул. Садовая – 4063 м², ул. И.Солтыса – 213 м², ул.Матросва – 1590 м², пер.Победы – 138 м², пер.Промышлынный – 176 м², использовано 590 тн шлакового щебня на сумму 151 143 руб.; с.Ивановка, ул.Полевая – 1457 м² использовано 164,6 тн шлакового щебня; с.Белочи, ул. Молодежная – 420 м², ул.Садовая – 90,7 м², ул.Нагорная – 1289 м² на сумму 2709 руб.; с.Жура – ул.Огородная – 1071 м², ул.Школьная – 646 м², ул.Вершигоры – 137 м², ул.Новеселов – 434 м², ул.Кишиневская – 584 м², использовано 324,5 тн шлакового щебня на сумму 73945 руб.; с.Мокра – ул.Восточная – 248 м², ул.Котовского – 850 м², ул.Степная – 221 м², ул.Коммунаров – 540 м² использовано 210 тн шлакового щебня, 50 тн песка на сумму 63 201 руб.; с.Бутучаны – ул. Колхозная – 199 м², ул.Лесная – 199 м², ул.Зеленая – 177 м², ул.О.Кошевого – 531 м², ул.Фестивальная – 179,7 м², ул.8 Марта – 85 м² всего использовано 155 тн шлакового щебня, 88 тн песка всего на сумму 55 354 руб.; с.Михайловка – ул.Степная – 513 м², ул.И.Вышковского – 354 м², ул.Воссоединения – 266 м², использовано 128 тн шлакового щебня, 32 тн песка всего на сумму 44 109 руб.; с.М.Молкиш – ул.Ленина – 741 м², ул.Матросова – 532 м², ул.Советская – 1404 м², пер.Лесной – 294 м², пер.Школьный – 148 м², использовано 30 тн шлакового щебня всего на сумму 8726 руб.

– Перевозка шлакового щебня, в том числе:

с.Б.Молокиш, ул.Октябрьская использовано 10 тн шлакового щебня, ул.Костюшко использовано 9,9 тн шлакового щебня на сумму 3 480 руб.; с.Белочи, ул.Чернеги использовано 20,5 тн шлакового щебня на сумму 2 046 руб.; с.Колбасна, ул. 80 Гвардейской дивизии использовано 50 тн шлакового щебня на сумму 9 255 руб., ул.Нагорная использовано 45,5 тн шлакового щебня на сумму 9 796 руб.

– Перемещение, погрузка и вывоз грунта с проезжей части дорог, в том числе:

с.Колбасна, ул.80 Гвардейской дивизии - 430 тн на сумму 15 056 руб.; с.Малая Ульма, ул.Фрунзе - 320 м² расчистки, ул.Полевая - 400 м², ул. И.Солтыса - 400 м².

– Профилирование дорожного покрытия без добавления материала, в том числе:

с.Малая Ульма, ул.Фрунзе - 320м², ул.Полевая - 400м², ул.И.Солтыса - 400м² на сумму 2366 руб.; с.Ульма, ул.Советской армии - 2240м2 на сумму 581 руб.; с.Н.Михайловка ул.Зеленая - 7950 м², ул.Гагарина - 2120м², ул.Чкалова - 1680 м² на сумму 2 593 руб.; с.Мокра, ул.Ф.Антосяка – 8000 м², ул. Восточная – 1320 м², ул.Котовского – 4400 м², ул.Нагорная – 500 м², ул.Советская – 7650 м² всего на сумму 19 699 руб.

Профинансировано по данной статье на сумму 4 032 088 руб.

Статья «Обслуживание технических средств регулирования дорожного движения и дорожная разметка» выполнено на сумму 318 765 руб., в том числе:

Дорожная разметка – выполнено работ на сумму 236 454 руб., профинансировано – 236 454 руб., в том числе:

Разметка «пешеходный переход» – 2 647 м², краска дорожная белая – 2 087 кг, краска дорожная желтая – 340 кг, на следующих перекрестках: Кирова-Победы, Кирова-Гвардейская, Мичурина-Гвардейская, Кирова-Титова, Кирова-Гагарина, Кирова-Ленина, Ленина-Маяковского, Победы-Маяковского, Победы-Грибоедова, Ленина-Комсомольская, а также на ул. Кирова (в районе почты, оптики, собора, МРЭО, школы № 6), ул. Титова в районе собора, по пр. Победы в районе м-на «Шериф», м-на «Континент», ул.Мичурина, ул.Горького, ул.Вальченко (в районе Хайтек), ул.Гвардейская (школа № 9), ул.Маяковского (интернат, гимназия № 1), ул.Севастопольская (школа № 8).

Разметка «сплошная осевая» – 5530 м², краска дорожная белая – 540 кг, в том числе:

Перекресток ул.Победы-ул.Маяковского, ул.Кирова, ул.Вальченко, ул.Победа, ул.Гвардейская, ул.Горького, Путепровод.

Разметка «стрелы направления» – 37 м², «квадраты» – 21,2 м², «разделительные линии» – 91,05 м², «треугольники» – 7 м², в том числе:

улицы Кирова, Вальченко, Победа, Гвардейская, Горького, О.Кошевого, Путепровод, усы Путепровода,

Надписи «школа», «убедись», «сними наушники» – 22 м², краска белая дорожная – 14,3 кг.

Обслуживание технических средств регулирования движения - в период с января по август выполнено обслуживание 8 светофорных объектов на сумму 82 311 руб., профинансировано 50 000 руб.

Профинансировано по данной статье на сумму 286 454 руб.

Статья «Модернизация и реконструкция дорожных знаков» выполнено на сумму 124 389 руб., в том числе:

Произведена замена и установка дополнительных знаков в количестве 67 шт., на сумму 124 389 руб., в том числе:

«парковка» – 7 знаков ул.Мичурина (в р-не рынка и хлебокомбината);

«пешеходный переход» – 28 знаков: ул.Мичурина – 8 знаков, ул.Титова – 4 знака, ул.Горького- 4 знака, ул.Ленина – 4 знака, ул.Кирова – 4 знака, ул.Вальченко – 4 знака;

«движение по полосам» – 6 знаков: ул.Мичурина- 4 знака, ул.Победы – 2 знака;

«дорога с односторонним движением» – 2 знака: ул.Матросова, ул.Куйбышева;

«стоянка запрещена» – 7 знаков: ул.Кирова – 4 знака, пр.Победы – 3 знака;

«остановка запрещена» – 2 знака: ул.Вальченко;

«движение запрещено» – 4 знака: ул.Мичурина;

«пешеходная дорожка» – 2 знака: ул.Мичурина;

«уступи дорогу» – 8 знаков: ул.Индустриальная – 2 знака, ул.Мира – 2 знака, ул.Юбилейная - 2 знака, ул.Куйбышева - 2 знака;

«внимание пешеходный переход» – 1 знак на путепроводе.

Профинансировано по данной статье на сумму 64 000 руб.

Статья «Оплата потребленной э/энергии, техобслуживание и ремонт наружного уличного освещения автомобильных дорог общего пользования» выполнено на сумму 1 224 235 руб. или 124,9 % от плана, в том числе:

а) оплата потребленной электроэнергии на сумму 553 629 руб. или 138,4 % от плана, профинансировано на сумму 399 947 руб.,

б) техобслуживание и ремонт наружного уличного освещения автомобильных дорог общего пользования на сумму 670 606 руб. или 115,6 % от плана, профинансировано на сумму 579 851 руб.

Профинансировано по данной статье на сумму 979 798 руб.

Статья *«Погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2020 году работы»* была погашена кредиторская задолженность в сумме 739 893 руб., в том числе:

– по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог города на сумму 244 708 руб.;

– по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог сел района на сумму 191 222 руб.;

– по обслуживанию технических средств регулирования движения и дорожная разметка на сумму 168 563 руб.;

– по модернизации и реконструкции дорожных знаков на сумму 135 400 руб.

Заключены договоры и ведутся работы:

– статья «Содержание и ремонт ливневых канализаций» на сумму 200 000 руб.;

– статья «Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций» на сумму 50 000 руб.;

– статья «Устройство светофорных объектов (в районе ООО «Оризонт») на сумму 85 000 руб.;

Ведется работа по заключению договоров:

– статья «Установка информационных дорожных знаков «Фотовидеофиксация» на сумму 141 000 руб.;

– статья «Проектные работы» на сумму 50 000 руб.

Финансирование по данной Программе составило 6 349 979 руб.

**2.** На 9 месяцев 2021 года на финансирование Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности на 2021 год, предусмотрены средства в сумме 9 468 600 руб.

Фактически за 9 месяцев 2021 года из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в местный бюджет Рыбницкого района и г.Рыбницы поступили денежные средства в виде субсидий в сумме 9 413 972,31 руб., или 99 % от утвержденной на 9 месяцев 2021 года суммы.

Во исполнение вышеуказанной Программы за 9 месяцев 2021 года выполнены работы:

Статья «Капитальный ремонт» на сумму 600 958 руб., профинансировано в полном объеме, в том числе:

– а/д Рыбница-Андреевка км 8-9(перевод гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное) выполнено 2 380 м².

Статья «Средний ремонт» на сумму 2 263 450 руб., профинансировано 970 925 руб., в том числе:

а) Ремонт асфальтобетонных покрытий:

– Тирасполь-Каменка км 88-143 (выборочно) выполнено 3 950 м² на сумму 992 258 руб. или 100 %, профинансировано 22 629 руб.;

– Броштяны-гр.Украины км 0-34 (выборочно) выполнено 3 055 м² на сумму 649 799 руб. или 100 %, профинансировано 468 327 руб.;

– Гидирим-Воронково-гр.Украины км 0-8 (выборочно) выполнено 2 400 м² на сумму 449 339 руб. или 100 %, профинансировано в полном объеме.

б) Работы по обеспечению безопасности движения:

– разметка проезжей части (выполнено 50 км линии) на сумму 172 054 руб. или 100 %.

– технические средства регулирования дорожного движения, модернизация и реконструкция дорожных знаков, приобретены дорожные знаки и металлические стойки, работы выполнены на 40 %, окончание работ планируется в октябре текущего года) профинансировано 30 000 руб.

Статья *«Содержание дорог общего пользования»* на сумму 5 909 277 руб. или 122,8 % от плана, профинансировано на сумму 4 810 602 руб., в том числе:

– зимнее содержание - выполнены работы по очистке дорог от снега  
и подсыпке противогололедным материалом в количестве 1 636,5 тн на сумму 2 122 730 руб.

– текущий ремонт – 3 187 043 руб. (выполнены работы по ремонтному профилированию гравийно-щебеночных покрытий с добавлением нового материала 25100 м², использовано 2838,6 тн шлака при засыпке ям, промоин, колеи, устранена ямочность на асфальтобетонных покрытиях 2637,1 м² использовано 308,7 тн асфальтобетонной смеси, спрофилировано гравийных и щебеночных покрытий 199 км, установка недостающих дорожных знаков 4 шт., спланировано 66,6 км обочин)

– озеленение – 599 504 руб. выполнены работы по удалению порослей, обрезки сухих веток, формирование крон деревьев, удаление дикорастущей поросли.

Статья «Организация и функционирование уличного освещения» выполнено на сумму 210 815 руб., или 40,15 % от плана, профинансировано на сумму 304 174 руб., в том числе:

– оплата потребленной электроэнергии: а/д Тирасполь-Каменка, Рыбница-Броштяны-гр.Украины, в т.ч. обход г.Рыбница, местные автодороги на потребленной электроэнергии на сумму 51 405 руб., профинансировано на сумму 51 405 руб.,

- на новые объекты по устройству уличного освещения в пределах населенных пунктов на сумму 159 410 руб., профинансировано на сумму 262 866 руб.

Статья «Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций» выполнено на сумму 100 000 руб., или 100 % от плана.

Статья «Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2020 году» на сумму 122 453 руб., профинансировано на сумму 122 453 руб.

Финансирование по данной Программе составило 6 818 579 руб.

**3.** На 9 месяцев 2021 года на финансирование Программы обустройства мест стоянок, парковок на территории Рыбницкого района и г.Рыбницы на 2021 год предусмотрены средства в сумме 273 050 руб.

Фактически за 9 месяцев 2021 года из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в местный бюджет Рыбницкого района и г.Рыбницы поступили денежные средства в виде субсидий в сумме 425 026 руб., или 100 % от утвержденной на 9 месяцев 2021 года суммы.

Что позволило выполнить работы на сумму 241 991 руб., в том числе:

– обустройство парковки в районе городского пляжа по ул.Вальченко на сумму 134 905 руб., выполнены работы по разработке и вывозу грунта – 198 м³; установлен новый бортовой камень на бетонном основании 150х300 L=1000 - 70 мп; устройству подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси - 30 м³, устройство подстилающего слоя основания из щебня шлакового фракции 10-20 мм т.10 см – 39,75 м³, устройству однослойного покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см – 340 м².

– обустройство парковки по ул.Вальченко, 59 на сумму 107 086 руб., выполнены работы по разработке и вывозу грунта – 54 м³, устройству основания и шлакового песка - 26 м³, устройству подстилающего слоя основания из щебня шлакового фракции 10-20мм т.15 см- 39 м³, установке бортовых камней на бетонном основании сечением 150х300 мм L=1000 - 30 мп, устройству однослойного, а/б покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см – 260 м².

Финансирование по данной Программе составило 241 991 руб.

**4.** На 9 месяцев 2021 года финансирование Программы по ремонту и реконструкции тротуаров населенных пунктов Рыбницкого района и г.Рыбницы на 2021 год предусмотрены средства в сумме 598 164 руб.

Фактически за 9 месяцев 2021 года из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в местный бюджет Рыбницкого района и г.Рыбницы поступили денежные средства в виде субсидий в сумме 603 060 руб., или 100,8 % от утвержденной на 9 месяцев 2021 года суммы.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по ремонту и реконструкции тротуаров по объектам:

- пр. Победы – от ул. Грибоедова до ул.Маяковского (2 часть, в районе ж/д № 21 по пр.Победы),

- пр.Победы – от ул.Кирова до ул.Комсомольская (со стороны ТЦ «Континент»),

- пр.Победы - от здания №2 госадминистрации до ул.Комсомольской.

Ведется работа по оформлению актов выполненных работ.

**5.** На 9 месяцев 2021 года финансирование Программы по благоустройству территорий образовательных и социально-культурных учреждений Рыбницкого района и г.Рыбницы на 2021 год предусмотрены средства в сумме 483 201 руб.

Фактически за 9 месяцев 2021 года из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в местный бюджет Рыбницкого района и г.Рыбницы поступили денежные средства в виде субсидий в сумме 487 156 руб., или 100,8 % от утвержденной на 9 месяцев 2021 года суммы.

Выполнены работы по объекту «МДОУ «Рыбницкий детский сад № 15 комбинированного вида» (1 часть) на сумму 326 356 руб. или 138,7 % от утвержденной на 9 месяцев 2021 года суммы.

По объекту МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1» выплачен аванс в сумме 55 743 руб.

Финансирование по данной Программе составило 291 026 руб.

**Информация по исполнению Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г.Рыбница.**

Утвержденный план поступлений средств в территориальный целевой бюджетный экологический фонд Рыбницкого района и г. Рыбницы за 9 месяцев 2021 года составляет 2 226 147 руб. Сумма поступлений в данный фонд за 9 месяцев 2021 составила с учетом остатка 2 072 146 руб. или 93 % от плана на 9 месяцев 2021 года.

Фактическое расходы по выполнению природоохранных и организационных мероприятий в соответствии с утвержденной Программой формирования и расходования средств территориального бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г. Рыбницы составили 568 794 руб., что составляет 23 % от запланированной суммы (2 488 472 руб.), профинансировано 751 068 руб.

Согласно утвержденной Программы формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г. Рыбница за 9 месяцев 2021 г. выполнены следующие мероприятия:

По статье 18 «Природоохранная деятельность» в том числе:

п. «в» - Улучшение санитарно-экологического состояния города Рыбницы на сумму 20 554 руб. что составило 83% к плановым показателям на 9 месяцев 2021 года;

п. «е» - Организация экологического образования и воспитания населения, проведение природоохранных мероприятий, выставок, семинаров, конкурсов, смотров, экскурсий и экспедиций. Приобретение нормативно-методической литературы и документации, учебных пособий на сумму 4 962,80 руб. что составило 100% к плановым показателям на 9 месяцев 2021 года;

п. «и» - Мероприятия по обустройству выделенных временных мест складирования ТБО в селах Рыбницкого района (выборочно)\*, в том числе: обеспечение пересыпки в летний период утрамбованного мусора слоем изолирующего материала (земли) по мере накопления мусора на сумму 170 676 руб. что составило 75% к плановым показателям на 9 месяцев 2021 года;

п. «о» - Изготовление проектной документации на производство гидротехнических и берегоочистительных работ по санации участка р.Днестр (434,738-434,475 км. от устья) на акватории города Рыбницы у левого берега (участок в районе гребной базы) на сумму 38 443 руб. что составило 100% к плановым показателям на 9 месяцев 2021 года;

п «п» - Изготовление проектной документации на производство гидротехнических и берегоочистительных работ по санации участка р.Днестр (422,0-422,022) на акватории села Выхватинцы Рыбницкого района у левого берега на сумму 28 315 руб., что составило 100 % к плановым показателям на 9 месяцев 2021 года;

п. «с» - Продолжение работ по созданию и обустройству рекреационной зоны на территории лесополосы в районе набережной на сумму 170 843 руб. что составило 24% к плановым показателям на 9 месяцев 2021 года;

п. «у» - Подсыпка песком рекреационных зон в районе ул. Вальченко и озера с. Шмалена S-3290 м2 на сумму 135 000 руб. что составило 100 % к плановым показателям на 9 месяцев 2021 года.

Также в настоящее время заключены договора на выполнение следующих работ:

п. «а» - Проведение мероприятий по санации (очистке) русел и водоохранных полос малых рек Рыбницкого района и г.Рыбница на сумму 371 671 руб.;

п. «б» - Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями - приобретение средств защиты растений от вредителей и болезней для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на сумму 29 999,50 руб.;

п. «г» - Мониторинг окружающей среды на сумму 5 000 руб.;

п. «к» - Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории г.Рыбница и Рыбницкого района, в том числе: Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории г.Рыбница, с.Ержово, с.Сарацея на сумму 479 000 руб.;

п. «л» - Мероприятия по чистке и обустройству общественных колодцев в г.Рыбница и селах Рыбницкого района на сумму 440 000 руб.;

п. «н» - Приобретение зеленых насаждений на общую сумму 81 100 руб.;

п. «р» - Производство гидротехнических и берегоочистительных работ по очистке акватории реки Днестр (участок в районе гребной базы) на сумму 188 130,38 руб.;

п. «с» - Продолжение работ по созданию и обустройству рекреационной зоны на территории лесополосы в районе набережной на сумму 400 000 руб.;

п. «т» - Продолжение начатых в 2020 году работ по расширению рекреационной зоны в районе набережной р.Днестр на сумму 475 185 руб.;

п. «х» - Производство гидротехнических и берегоочистительных работ по очистке акватории реки Днестр в селе Выхватинцы Рыбницкого района у левого берега на сумму 141 207,66 руб.

**Информация по исполнению Программ содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территорий Рыбницкого района и г.Рыбницы, капитального ремонта и капитальных вложений.**

На 9 месяцев 2021 года на финансирование Программы содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г. Рыбницы утверждены средства в сумме 4 493 954 руб.

Фактически за 9 месяцев 2021 года на счет местного бюджета для финансирования мероприятий Программы содержания жилищного фонда, объектов социально – культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г. Рыбницы на 2021 год поступили денежные средства в размере 4 615 365 руб., или 103,46% от утвержденной суммы.

По объектам, предусмотренным вышеуказанной Программой, выполнены работы на общую сумму 2595 813 руб., или 57,76% от плановых показателей, профинансировано 1 279 819 руб. или 28,48 % от плана.

В рамках реализации Программы заключены контракты и ведутся работы по осуществлению мероприятий, направленных на улучшение технического состояния объектов социально-культурной сферы и продление сроков их эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий их функционирования, а также на благоустройство территории города:

По объектам МУП «ЖЭУК г. Рыбница» выполнены работы на сумму 131 394 руб. или 98,73% от плана (133 088 руб.)

- по объекту «Замена трубопроводов пожарного водоснабжения ул. Кирова,84/3» выполнены работы на сумму 65 233 руб.

- по объекту «Замена трубопроводов пожарного водоснабжения ул. Кирова,88» выполнены работы в полном объеме на сумму 66 161 руб.

Общая сумма финансирования по объектам МУП «ЖЭУК г. Рыбница» составила 82 197 руб. или 61,76% от плана.

По объектам МУ«Рыбницкое УНО» выполнены работы на сумму 177 291 руб. или 40,17 % от плана (441 347 руб.):

- по объекту «Завершение начатых в 2019 году за счет ФКВ работ по обустройству баскетбольной площадки МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №3» работы выполнены в полном объеме на сумму 45 223 руб. и профинансированы.

- по объекту «Завершение начатых в 2020 году работ по ремонту сетей водопровода и системы канализации МДОУ «Рыбницкий детский сад №22 общеразвивающего вида» работы выполнены на сумму 59 128 руб. и профинансированы в полном объеме.

- по объекту «Производство геологических изысканий грунтов на территории МОУ «Ульминская русская средняя общеобразовательная школа им. И.Я. Донцова» работы выполнены и профинансированы на сумму 35 305 руб.

- по объекту «Ремонт электроосвещения спортзала МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11» работы выполнены в полном объеме на сумму 37 635 руб. Финансирование по данному объекту предусмотрено на IV квартал 2021 года.

- заключены контракты по объектам «Ремонт силового электрооборудования МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбинированного вида» и «Ремонт внутреннего электроосвещения, замена ВРУ МДОУ «Рыбницкий детский сад общеразвивающего вида №12». Выполнение работ и финансирование предусмотрены на IVквартал 2021 года.

Общая сумма финансирования по объектам МУ «Рыбницкое УНО» составила 139 656 руб. или 31,64% от плана.

По объектам МУ «Рыбницкое управление культуры» выполнены работы на сумму 217 161 руб. или 84,37% от утвержденного плана (257 397 руб.)

- выполнены работы по ремонту фасада, внутренних помещений, водоснабжению и электромонтажным работам в МУ «Рыбницкий молодежный центр» на сумму 217 161 руб. и профинансированы в полном объеме.

- заключены контракты и ведутся работы по объектам:

1. Завершение начатых в 2019-2020 гг. ремонтно-восстановительных работ помещения танцевального зрительного зала МУ "Рыбницкий культурно-досуговый центр";

2. Замена оконных блоков в спортзале МУ "Рыбницкий дворец культуры";

3. Замена оконных и дверных блоков музея А.Г.Рубинштейна и истории с.Выхватинцы;

4. Ремонт системы электроснабжения музея А.Г.Рубинштейна и истории с.Выхватинцы;

5. Частичный ремонт кровли Дома культуры с. Попенки;

6. Частичный ремонт системы электроснабжения Дома культуры с. Гидирим;

Выполненные работы профинансированы в полном объеме (217 161 руб.), что составило 84,37% от плана на 9 месяцев текущего года.

По объектам МУ «Управление физической культуры и спорта Рыбницкого района и г. Рыбницы» выполнены работы на общую сумму 972 273 руб., или 57,19% от плана (1 700 158 руб.), в том числе:

- по объекту МУ «Спорткомплекс «Юбилейный» выполнены и профинансированы работы по завершению начатых в 2020 году работ по реконструкции левых трибун (скамеек) на городском стадионе на сумму 87 403 руб., а также, в полном объеме выполнены работы по завершению начатых в 2020 году работ по обустройству беговых дорожек из полиуретановой резиновой крошки высотой 10 мм на городском стадионе на сумму 365 417 руб.

- в рамках заключенного контракта по объекту МУДО «ДЮСШ г. Рыбница», ул. Горького,1, в том числе ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, частичная замена оконных и дверных блоков, ремонт помещений, ремонт внутреннего электроснабжения в админздании выполнены работы на сумму 367 389 руб., профинансированы на сумму 316 522 руб.

- выполнены и профинансированы проектные работы на строительство наружной канализации МУДО «ДЮСШ г. Рыбница», ул. Горького,1 на сумму 19 864 руб.

- по объекту «Ремонтные работы чаши плавательного бассейна МУДО «Рыбницкая детско-юношеская спортивная школа №1» работы выполнены на сумму 132 200 руб.;

- заключены контракты по объектам:

1. Авторский надзор за проведением реконструкции крытого плавательного бассейна МУДО "Рыбницкая ДЮСШ №1";

2. Изготовление проектно-сметной документации по устройству вентиляции в крытом плавательном бассейне МУДО "Рыбницкая ДЮСШ №1".

Общая сумма финансирования по объектам МУ «УФК и С Рыбницкого района и г. Рыбницы»» составила 423 789 руб. или 24,93% от плана.

По объектам МУ «Рыбницкое ПКХБ» выполнены работы на общую сумму 1 088 999 руб. или 58,49% от плана (1 861 964 руб.):

- устройство освещения в районе МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка №3» на сумму 28 686 руб., оплачен аванс в сумме 7 523 руб.;

- по устройству освещения детской площадки во дворе многоэтажных домов №75,77,79,81 по ул. Вальченко на сумму 33 581 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме.

- по устройству уличного освещения от ж/д №89 по ул. Вальченко до МДОУ «Рыбницкий детский сад №25 общеразвивающего вида» на сумму 40 113 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме;

- по устройству уличного освещения от ж/д №89 до ж/д №95 по ул.Вальченко на сумму 71 168 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме;

- по устройству уличного освещения дорожки к центральному рынку от ж/д дома №140 по ул. Кирова до ж/д дома №30 по ул. Гвардейская на сумму 39 033 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме;

- по устройству уличного освещения в районе МУДО «Рыбницкая ДЮСШ №1» на сумму 49 780 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме;

- по устройству тротуара в районе МУДО «Рыбницкая ДЮСШ №1» на сумму 20 812 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме;

- по капитальному ремонту тротуара между МОУ "Рыбницкая русская гимназия №1" и МДОУ "Рыбницкий детский сад №13 комбинированного вида" на сумму 82 495 руб.

- по организации полива в парке "Набережный" по ул.Вальченко на сумму 54 347 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме;

- по ремонту дорожек между секторами №№50-52, 52-54, 54-56, 56-57 на городском кладбище на сумму 130 471 руб.;

- по обустройству дороги на городском кладбище (от сектора №55 до №58) на сумму 291 528 руб.;

- по устройству разворотной площадки на городском кладбище на сумму 91 964 руб. Выполненные работы профинансированы в полном объеме;

- по обустройству вертикального озеленения на площади на сумму 50 180 руб.;

- по установке малых архитектурных форм на площади на сумму 104 841 руб.

- заключены контракты по объектам:

1. «Переоборудование рекреационной зоны по ул.Вальченко в городской пляж (2 очередь)»;

2. «Обустройство вертикального озеленения вдоль аллей, ведущих к фонтану, в городском парке»;

3. «Установка входной арки в парк "Набережный" по ул.Вальченко»;

4. «Установка парковых скамей и урн в парке "Набережный"»;

5. «Устройство пяти велопарковок»;

6. Электромонтажные работы на городской площади, в т.ч.:

- перенос подземного электрокабеля в районе строящихся фонтанов

- электроосвещение малых архитектурных форм

- электропитание к елкам

- электроснабжение к магистральным щиткам (пунктам)

Общая сумма финансирования по объектам МУП «РПКХБ» составила 408 321 руб. или 21,93% от плана.

На 9 месяцев 2021 года на выполнение работ по благоустройству сельских кладбищ предусмотрено финансирование в сумме 100 000 руб.

По объектам администраций сел Рыбницкого района приобретены материалы для благоустройства сельских кладбищ с. Мокра и с. Советское на общую сумму 8 695 руб. или 8,70% от плана (100 000 руб.). Произведено финансирование в сумме 8 695 руб.

На 9 месяцев 2021 года предусмотрено финансирование Программы капитального ремонта Рыбницкого района и г. Рыбницы в сумме 223 903 руб. на выполнение работ по объектам:

- «Ремонтные работы двух санузлов первого этажа здания №1 госадминистрации» в сумме 152 726 руб.;

- «Замена оконных блоков и ремонт полов в помещениях №2,3,4,5,6,12 здания по ул. Щусева,29 (объект МУП «ЖЭУК г. Рыбница») в сумме 71 177 руб.

Во исполнение данной Программы заключены контракты на выполнение указанных видов работ.

На 9 месяцев 2021 года предусмотрено финансирование Программы капитальных вложений Рыбницкого района и г. Рыбницы в сумме 82 973 руб. на выполнение работ по строительству подземной сети (перенос воздушной сети) теплоснабжения зданий №1 и №2 госадминистрации. В рамках реализации данной Программы выполнены и профинансированы работы в полном объеме на сумму 81 567 руб.

**Пояснительная записка по исполнению Муниципальной программы исполнения наказов избирателей депутатам Совета народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы 26 созыва на 2020 год за 9 месяцев 2021 года**

На 9 месяцев 2021 года на финансирование Муниципальной программы исполнения наказов избирателей депутатам Совета народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы 26 созыва утверждены средства в сумме **630 тыс. руб.**

В рамках реализации Муниципальной программы исполнения наказов избирателей депутатам Совета народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы 26 созыва проведена процедура закупки работ и заключены контракты:

- по ремонту дорог, пешеходных дорожек, тротуаров и обустройство искусственных дорожных неровностей в г. Рыбница;

- по благоустройству стоянки возле жилого дома №33 по ул. Маяковского;

- по ремонту дорог в Рыбницком районе;

На данных объектах ведутся работы.

Кроме того, заключен контракт на выполнение работ по установке братской могилы советских воинов и памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в с. Гидирим.

**Информация по исполнению мероприятий, направленных на содержание и ремонт жилищного фонда за счет средств местного бюджета, за I полугодие 2021 года.**

В рамках исполнения Программы содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г. Рыбницы за 9 месяцев 2021 года выполнены работы на общую сумму 131 394 руб. по замене трубопроводов пожарного водоснабжения по ул. Кирова, 84/3 и 88.

Также в рамках исполнения Муниципальной программы исполнения наказов избирателей депутатам Совета народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы 26 созыва заключен контракт на выполнение работ по отделке наружных откосов окон четырех подъездов и ремонтных работ 2 подъезда с заменой входной двери жилого дома №49 по ул. Юбилейная, замене оконных блоков на металлопластиковые во 2-ом подъезде жилого дома №63 по ул. Юбилейная на сумму 35 000 руб. В настоящее время на данных объектах ведутся работы.

С целью государственной поддержки молодых семей и молодых специалистов с 2009 года действует программа бюджетного кредитования молодых семей и молодых специалистов органов внутренних дел, просвещения, здравоохранения и крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих в сельской местности. Согласно Решению госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы от 29.06.2020г. №1003 претендентами на предоставление бюджетного кредита определены 5 молодых семей. За 9 месяцев 2021 года бюджетный кредит на приобретение жилья выделен 3 молодым семьям на сумму по 100 000 руб., двум оставшимся семьям кредит будет выделен после предоставления необходимой документации в секретариат комиссии.

Бюджетные кредиты молодым специалистам и крестьянским-фермерским хозяйствам за 9 месяцев 2021 года не предоставлялись.

За 9 месяцев 2021 года расходование средств на проведение разгосударствления и приватизации осуществляется в соответствии со сметой расходов, утвержденной решением о бюджета Рыбницкого района и г. Рыбницы на 2021 год при плане 41 463 руб., фактическое финансирование составило 12 861 руб. (расходы на приобретение материалов, оборудования и предметов снабжения – 6 484 руб., услуги оценщиков – 6 377 руб.).

За 9 месяцев 2021 года было осуществлено финансирование расходов, связанных с организацией и проведением повторных выборов в Совет народных депутатов Рыбницкого района и г. Рыбницы, в сумме 63 636 рубля согласно Сметы расходов на организацию и проведение повторных выборов народных депутатов местных Советов народных депутатов сел Вадатурково (Округ №2) и Станиславка (Округ №3) 28 марта 2021 года на территории г. Рыбницы и Рыбницкого района» (план - 66 722 рубля).

С 04 июля 2021 года возобновлена перевозка граждан на социальных маршрутах г. Рыбницы.

Предоставление права льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования лицам, имеющим в соответствие с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики право льготного проезда (льготу в размере 100%), осуществляется путем организации перевозок на 2 (двух) социальных маршрутах № 20, № 25.

За 9 месяцев 2021 года при плане 528 000 руб., профинансировано 134 396 руб. или 25% к плану.

В настоящее время перевозка пассажиров на регулярных городских маршрутах, в том числе и на социальных маршрутах № 20, № 25, осуществляется с соблюдением комплекса установленных мер по профилактике и предотвращению распространению вирусной инфекции.